## 관리자_개발목록
시스템 | Level 1 | Level 2 | Status | 개발자 | 개발시작일 | 개발완료일 | 비고 | 추가,취소 구분 | 변경일자 | 변경사유 및 근거 | 비고
관리자 | 관리자 권한 정보 | 내 권한 상세 정보 | Done | 남혁민 | 2018.10.08 | 2018.10.08
| 권한 관리 | 권한 목록 | Done | 남혁민 | 2018.10.08 | 2018.10.08
|  | 권한 수정 | Done | 남혁민 | 2018.10.08 | 2018.10.08
| 관리자 관리 | 관리자 목록 | Done | 남혁민 | 2018.10.09 | 2018.10.09
|  | 관리자 검색 | Done | 남혁민 | 2018.10.09 | 2018.10.09
|  | 관리자 추가 | Done | 남혁민 | 2018.10.09 | 2018.10.09
|  | 관리자 이름 검색 | Done | 남혁민 | 2018.10.09 | 2018.10.09
| 회원 관리 | 회원 목록 | Done | 남혁민 | 2018.10.10 | 2018.10.10
|  | 회원 상세 정보 | Done | 남혁민 | 2018.10.10 | 2018.10.10
|  | 회원 검색 | Done | 남혁민 | 2018.10.10 | 2018.10.10
|  | 결제목록 | Done | 남혁민 | 2018.11.15 | 2018.11.17
|  | 캐시 지급 | Done | 남혁민 | 2018.11.17 | 2018.11.19
|  | 캐시 회수 | Done | 남혁민 | 2018.11.17 | 2018.11.19
|  | 캐시 사용목록 | Done | 남혁민 | 2018.11.15 | 2018.11.17
| 상품관리 | 목록 | Done | 남혁민 | 2018.10.29 | 2018.10.30
|  | 등록 | Done | 남혁민 | 2018.10.29 | 2018.10.30
|  | 수정 | Done | 남혁민 | 2018.10.29 | 2018.10.30
|  | 삭제 | Done | 남혁민 | 2018.10.29 | 2018.10.30
| 공지사항 관리 | 공지사항 목록 | Done | 남혁민 | 2018.10.17 | 2018.10.17
|  | 공지사항 추가 | Done | 남혁민 | 2018.10.17 | 2018.10.17
|  | 공지사항 검색 | Done | 남혁민 | 2018.10.17 | 2018.10.17
Note on J1: 추가, 취소 구분 추가 : add 취소 : cancel
Note on L1: 추가 및 취소에 대한 근거사유를 기록함

## 사용자_개발목록
시스템 | Level 1 | Level 2 | Status | 개발자 | 개발시작일 | 개발완료일 | 비고 | 추가,취소 구분 | 변경일자 | 변경사유 및 근거 | 비고
사용자 | 회원 | 회원가입 | Done | 남혁민 | 2018.09.27 | 2018.10.17
|  | 로그인 | Done | 남혁민 | 2018.09.27 | 2018.10.17
|  | 회원정보 수정 | Done | 남혁민 | 2018.10.05 | 2018.10.05
|  | 비밀번호 수정 | Done | 남혁민 | 2018.10.05 | 2018.10.05
|  | 회원 정보 화면 | Done | 남혁민 | 2018.10.05 | 2018.10.05
| 홈 화면 | 홈 화면 | Done | 남혁민 | 2018.10.18 | 2018.10.18
|  | 메뉴바 | Done | 남혁민 | 2018.10.01 | 2018.10.02
| 게시판 | 게시판 목록 | Done | 남혁민 | 2018.10.03 | 2018.10.03
|  | 게시판 검색 | Done | 남혁민 | 2018.10.04 | 2018.10.04
|  | 게시판 정렬 | Done | 남혁민 | 2018.10.19 | 2018.10.19
|  | 게시글 상세조회 | Done | 남혁민 | 2018.10.03 | 2018.10.03
|  | 게시글 추가 | Done | 남혁민 | 2018.10.03 | 2018.10.03
|  | 게시글 삭제 | Done | 남혁민 | 2018.10.04 | 2018.10.04
|  | 게시글 수정 | Done | 남혁민 | 2018.10.04 | 2018.10.04
| 댓글 | 댓글 등록 | Done | 남혁민 | 2018.10.05 | 2018.10.05
|  | 댓글 삭제 | Done | 남혁민 | 2018.10.15 | 2018.10.15
|  | 댓글 수정 | Done | 남혁민 | 2018.10.15 | 2018.10.15
|  | 댓글 리스트 | Done | 남혁민 | 2018.10.05 | 2018.10.05
| 갤러리 | 갤러리 목록 | Done | 남혁민 | 2018.10.06 | 2018.10.06
|  | 갤러리 추가 | Done | 남혁민 | 2018.10.06 | 2018.10.06
|  | 갤러리 삭제 | Done | 남혁민 | 2018.10.16 | 2018.10.16
|  | 갤러리 검색 | Done | 남혁민 | 2018.10.16 | 2018.10.16
|  | 갤러리 수정 | Done | 남혁민 | 2018.10.16 | 2018.10.16
| FAQ | 공지사항목록 | Done | 남혁민 | 2018.10.17 | 2018.10.17
|  | 1:1문의하기 등록 | Done | 남혁민 | 2018.10.17 | 2018.10.17
| 물품 구매 | 물품 목록 | Done | 남혁민 | 2018.11.08 | 2018.11.15
|  | 물품 구매 | Done | 남혁민 | 2018.11.08 | 2018.11.15
|  | 물품 구매 내역 | Done | 남혁민 | 2018.11.15 | 2018.11.18
| 캐시 구매 | 캐시 충전 | Done | 남혁민 | 2018.11.01 | 2018.11.07
Note on J1: 추가, 취소 구분 추가 : add 취소 : cancel
Note on L1: 추가 및 취소에 대한 근거사유를 기록함